## Schedule
Судно | Класс | Рейс | Leg | Операция | Тип | Порт Начало | Порт Конец | Груз | Кол-во MT | Начало | Окончание | Длительность (дни) | Статус | Примечания
BULK_01 |  | BULK_01_W01 | 1 | Loading | Port | ROV | ROV | WHEAT | 45000 | 2025-01-17 06:00 | 2025-01-20 18:00 | 3.5 | Planned | Rail arriving 16/01
BULK_01 |  | BULK_01_W01 | 2 | Steam_laden | Sea | ROV | RTM | WHEAT | 45000 | 2025-01-20 20:00 | 2025-01-29 14:00 | 8.8 | Planned | Gale forecast 22-23/01
DYLAN | MR2-CHEM | TCD_DST_01_021 | 1 | Loading | Port | SPB | SPB | SFO | 35000 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-17 20:00 | 2.5 | In Process | 65% complete
DYLAN | MR2-CHEM | TCD_DST_01_021 | 2 | Steam_laden | Sea | SPB | PSD | SFO | 35000 | 2025-01-17 22:00 | 2025-01-23 10:00 | 5.5 | Planned | nan
DYLAN | MR2-CHEM | TCD_DST_01_021 | 3 | Bunker | Port | PSD | PSD | SFO | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 18:00 | 0.2 | Planned | nan
DYLAN | MR2-CHEM | TCD_DST_01_021 | 4 | Suez Transit | Canal | PSD | SUEZ | SFO | 35000 | 2025-01-23 20:00 | 2025-01-24 08:00 | 0.5 | Planned | nan
DYLAN | MR2-CHEM | TCD_DST_01_021 | 5 | Steam_laden | Sea | SUEZ | KAK | SFO | 35000 | 2025-01-24 10:00 | 2025-02-04 14:00 | 11.2 | Planned | nan
DYLAN | MR2-CHEM | TCD_DST_01_021 | 6 | Discharge | Port | KAK | KAK | SFO | 35000 | 2025-02-04 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 7.7 | Planned | nan
FUXI | MR2-CHEM | DST_02_0725_PO | 1 | Loading | Port | LUG | LUG | RPO | 22000 | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-13 00:00 | 3 | Completed | nan
FUXI | MR2-CHEM | DST_02_0725_PO | 2 | Steam_laden | Sea | LUG | RTM | RPO | 22000 | 2025-01-14 00:00 | 2025-02-02 00:00 | 19 | In Process | Expected 28/01
FUXI | MR2-CHEM | DST_02_0725_PO | 3 | Discharge | Port | RTM | RTM | RPO | 22000 | 2025-02-02 00:00 | 2025-02-06 00:00 | 4 | Planned | nan